FACTORY-DIRECT GROWTH STRATEGY

TK Classic 独立站
询盘增长与 SEO / GEO 执行方案

美国市场第一阶段 · DQ-001 性价比主导 · DQ-010 高端主导

目标：获得合格询盘、推动样品、形成订单，并逐步建立不依赖单一平台的自有客户资产。

| 项目 | 当前确认 |
| --- | --- |
| 第一市场 | 美国；后续法国与阿联酋 |
| 目标客户 | 进口商 / 批发商优先，兼顾品牌商、Amazon 卖家和礼品采购 |
| 核心产品 | DQ-001（性价比）与 DQ-010（高端、多咖啡形式） |
| 媒体预算 | 人民币 1,000 元 / 月；单个合格询盘成本上限 80 元 |
| 审核日期 | 2026-08-18 |

保密提示：本文件包含内部报价、获客成本与渠道策略，不建议公开发布。

# 执行摘要

结论 项目大方向正确，网站已经可以公开使用，也具备接收和管理询盘的真实能力；但目前属于“发布就绪、放量未就绪”。在安装完整的广告转化跟踪、建立美国专用落地页、补齐真实信任证据前，不建议扩大付费投放。

网站不是阿里国际站的即时替代品。未来 6—12 个月应采取“双渠道”：阿里继续承接平台内高意向流量，独立站负责品牌、搜索、内容、广告、展会和主动开发流量。

美国优先是有真实依据的：现有表格共 412 条询盘，美国 48 条，为数量最高的单一国家；36 名美国独立发送者中有 8 名重复出现。

当前最大短板不是产品页面，而是测量闭环：代码内有自建统计和 Vercel Analytics，但未发现 GA4、Google Ads 网站转化标签或线索成交回传。

人民币 1,000 元/月不足以同时测试 Google、Meta、LinkedIn。第一阶段只做一个美国 Google Search 小流量实验；Meta 与 LinkedIn 先做免费的内容和人工开发。

SEO 与 GEO 可以立即执行，但自然流量不会立即出现。核心是持续发布真实、可验证、非通用的工厂与采购内容，并获得行业相关外链和第三方提及。

## 当前综合评分

| 维度 | 评分 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 技术架构 | 88 / 100 | Next.js 16、服务端渲染、真实数据库、生产构建通过 |
| SEO 基础 | 80 / 100 | Metadata、canonical、sitemap、robots、结构化数据已具备 |
| GEO / AI 可理解性 | 78 / 100 | 实体、产品、FAQ、买家指南和 llms.txt 已形成；仍缺外部权威证据 |
| 询盘转化 | 68 / 100 | CTA、表单、WhatsApp、聊天、CRM 可用；表单仍偏长，信任证据不足 |
| 数据测量 | 48 / 100 | 有内部事件，但没有完整 GA4 / Google Ads / 成交回传闭环 |
| 自然获客准备 | 58 / 100 | 内容框架存在，但尚未形成稳定排名、外链和发布节奏 |
| 付费放量准备 | 45 / 100 | 缺美国落地页、转化标签、负面关键词库和合格询盘回传 |
| 总体商业就绪度 | 70 / 100 | 可以发布并接单；完成 P0 项后再稳定投放 |

# 1. 当前项目是否走在正确方向

## 1.1 已完成且有价值的基础

技术：Next.js 16、React 19、TypeScript、Vercel、PostgreSQL / Prisma、Resend，生产构建和类型检查通过。

前台：产品、OEM/ODM、工厂、展会、认证、配件、套装、场景页、买家指南、FAQ、视频和询盘入口已存在。

数据：询盘入库、邮件通知、客户以规范化邮箱去重、渠道识别、聊天记录和中文后台已经形成。

SEO：页面标题和描述、canonical、hreflang、sitemap.xml、robots.txt、Organization / Product / FAQ / Breadcrumb / Video 等结构化数据已存在。

GEO：About、Manufacturer、Factory、产品实体、说明书核实内容、场景解决方案和 AI 抓取说明已经能帮助搜索和 AI 系统理解网站。

体验：线上首页与 DQ-010 页面无横向溢出；首页 H1、询盘 CTA、移动端固定入口和聊天入口可见。

## 1.2 当前需要修正的方向

| 问题 | 影响 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 定位仍混有“欧洲买家”旧文案 | 削弱美国广告与页面相关性 | 首页、Organization、llms.txt 和核心落地页统一为全球工厂能力，美国页单独表达美国采购需求 |
| DQ-010 首段尚未完整表达 LCD、2H 快充、3.5min 加热、四种配件和冷热双萃 | 高端价值没有在 5 秒内被理解 | 只在证据确认范围内重写首屏、卖点、FAQ 和对比说明 |
| 询盘表单字段较多 | 冷流量可能在提交前流失 | 改为两级：快速联系收集姓名+邮箱+渠道；报价表单再收集产品、数量、国家和定制需求 |
| 缺少 GA4 / Google Ads 转化闭环 | 无法知道哪条广告带来合格询盘和订单 | 安装 Google tag；记录 generate_lead、qualify_lead、working_lead、close_convert_lead |
| 真实信任证据仍不够具体 | 美国批发商难以判断供应风险 | 增加真实包装、Logo、质检、装箱、样品、交期、售后边界和匿名订单证据 |
| 多语言主要依赖查询参数 | 可维护性和地域搜索一致性一般 | 短期保留；中期采用稳定语言路径并验证 hreflang 互链 |
| 搜索样本未发现公开收录结果 | 自然流量可能仍处早期 | 以 Search Console 为准检查已发现/已抓取/已索引，不把 sitemap 提交等同于排名 |

## 1.3 发布判断

可以发布 网站已经在正式域名运行，首页、产品页、robots、sitemap 和询盘链路可访问，构建测试 12/12 通过。可以对外展示、发给客户、用于邮件签名、展会二维码和样品资料。

暂不放量 在广告转化追踪、美国落地页和询盘质量回传完成前，只允许小预算验证，不建议直接扩大 Google、Meta 或 LinkedIn 广告。

# 2. 阿里国际站数据给出的真实信号

分析来源：C:\Users\Administrator\Desktop\数据库\询盘\众邦询盘2026.1-6月初.xlsx。文件实际覆盖 2026-01-01 至 2026-05-31，共 412 行。以下只使用汇总，不暴露客户身份。

| 指标 | 结果 | 业务含义 |
| --- | --- | --- |
| 总询盘 | 412 | 已有稳定平台需求样本，可用于反向设计独立站 |
| 独立发送者 | 329 | 需要以邮箱/账号去重，避免把重复沟通当成新客户 |
| 重复发送者 | 52（15.8%） | 复访和持续跟进是重要成交机会 |
| 美国 | 48 条 / 36 名独立发送者 | 美国是样本中最大单一国家，第一阶段优先合理 |
| 美国重复发送者 | 8 名（占美国独立发送者 22.2%） | 美国客户需要多轮跟进，不应只看首次表单 |
| 法国 / 沙特 / 阿联酋 | 14 / 14 / 13 条 | 适合作为第二阶段语言与地域扩展 |
| TM 标记来源 | 336（81.6%） | 聊天式入口比单一长表单更重要 |
| 产品详情页来源 | 64（15.5%） | 产品页仍是高意向承接页，需要清晰证据与 CTA |

## 数据限制

当前表格没有邮箱、具体产品、采购数量、询盘正文、跟进状态、成交结果和订单金额，因此不能计算真实转化率、各产品成交率或渠道 ROI。

下一次导出必须加入：国家、来源、产品、数量、客户类型、首次回复时间、是否合格、是否寄样、是否成交、订单金额、负责人。

## 美国客户画像（第一版）

| 字段 | 第一阶段定义 |
| --- | --- |
| 主要客户 | 便携咖啡设备进口商、批发商、户外用品分销商、咖啡器具品牌 |
| 核心需求 | 稳定型号、低风险试单、样品、包装与 Logo、真实认证资料、明确交付沟通 |
| DQ-001 角色 | 性价比入口款；适合价格敏感、试单和多渠道铺货项目 |
| DQ-010 角色 | 高端款；LCD、9600mAh、约 2H 快充、约 3.5min 加热、四种配件、冷热双萃 |
| 公开价格 | 不公开；内部参考 DQ-001 US$25、DQ-010 US$34，最终以配置和正式报价为准 |
| 合格询盘 | 姓名+有效邮箱+来源渠道，并能在跟进中确认公司/市场、目标型号、预估数量和时间 |

# 3. 独立站能否替代阿里国际站

答案 短期不能完全替代，长期可以替代其中一部分获客和客户沉淀功能。正确目标不是关闭阿里，而是降低对单一平台依赖。

| 能力 | 阿里国际站 | 独立站 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现成采购流量 | 强 | 初期弱 | 阿里继续保留 |
| 平台信任与交易工具 | 强 | 需要自己建立 | 独立站补充证据、合同、支付和沟通规则 |
| 品牌表达 | 受平台限制 | 完全可控 | 高端品牌、视频、工厂和 OEM 深度放在独立站 |
| 客户数据 | 平台掌握较多 | 企业自有 | 所有独立站询盘进入 CRM，以邮箱去重 |
| 搜索与 AI 流量 | 受平台域名影响 | 可积累自有域名资产 | 持续 SEO、GEO、YouTube 和行业外链 |
| 获客成本控制 | 受平台竞价影响 | 可跨广告、自然、展会和主动开发 | 用合格询盘和成交回传优化 |

## 迁移原则

阿里内正在洽谈的交易继续按平台规则处理，不用独立站规避平台流程。

在允许的触点中使用独立站：邮件签名、产品目录、展会二维码、包装卡、售后资料、YouTube 视频描述和企业社交主页。

把独立站作为“验证中心”：客户查看型号、说明书、工厂、认证图标、视频和 OEM 流程，再通过询盘、WhatsApp 或聊天联系。

新来源客户（Google、Bing、ChatGPT、邮件开发、LinkedIn、展会）全部进入自有 CRM。

6 个月后根据独立站合格询盘占比、样品率和订单率决定是否降低阿里投入，而不是凭感觉迁移。

## 替代进度的阶段门槛

| 阶段 | 达到条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 0—3个月 | 跟踪完整；每条线索有来源；产生首批合格询盘 | 双渠道并行，不减少阿里 |
| 3—6个月 | 独立站每月稳定产生合格询盘，且有样品或订单 | 把部分预算从低效平台词转向自有搜索与内容 |
| 6—12个月 | 独立站合格询盘、样品率、成交率可预测 | 再评估阿里预算占比；仍保留平台作为采购入口 |

# 4. 询盘转化系统：网站应怎样接到订单

## 4.1 客户路径

流量 → 美国落地页 → DQ-001 / DQ-010 选择 → 信任证据 → 快速联系 → 业务员平均分配 → 资格确认 → 样品 → 报价 → 订单 → 成交结果回传。

## 4.2 两级表单

| 入口 | 必填 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 快速联系 / 聊天 | 姓名、邮箱、来源渠道（自动记录） | 降低首次联系阻力，匹配你的客户管理规则 |
| Request a Quote | 姓名、邮箱、国家、公司、产品、预估数量、需求 | 筛选进口商/批发商并生成报价摘要 |
| 业务员跟进 | 客户类型、目标市场、时间、样品、定制、成交状态 | 补齐 CRM，不要求客户一次填完 |

## 4.3 线索状态与分配

自动平均分配：Bowie → Leo → 下一位业务员，记录分配时间和首次回复时间。

状态：新询盘 → 已联系 → 已确认需求 → 样品沟通 → 已寄样 → 报价 → 谈判 → 成交 / 无效。

同一邮箱只保留一个客户主档，但所有询盘、聊天、样品和订单事件都追加到时间线。

实时回复承诺应落实为内部 SLA：建议工作时段 10 分钟内首次响应，非工作时段自动确认并在下一个工作时段处理。

## 4.4 必须测量的事件

| 事件 | 触发 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| view_item | 访问 DQ-001 / DQ-010 | 产品兴趣 |
| form_start | 开始填写报价表 | 判断表单阻力 |
| generate_lead | 成功提交询盘 | 广告主要转化 |
| whatsapp_click | 点击 Bowie WhatsApp | 辅助转化 |
| qualify_lead | 业务员确认是目标采购客户 | 真正的获客质量 |
| working_lead | 开始实质跟进/样品沟通 | 销售推进 |
| close_convert_lead | 成交订单 | 广告和内容最终价值 |

重要 Google 官方建议 B2B 线索漏斗使用 generate_lead、qualify_lead、working_lead、close_convert_lead 等推荐事件。只优化“表单提交”会让系统追逐低质量线索。

# 5. 什么值得投钱获得询盘

## 5.1 人民币 1,000 元/月的现实判断

按每个合格询盘最高 80 元计算，预算的理论上限是 12.5 个合格询盘/月；但冷启动还会产生无效点击、学习成本和数据不足，因此不能把 12 个询盘当作承诺。美国 B2B 搜索应以“验证模型”为目标，而不是立刻规模化。

| 渠道 | 现在是否投钱 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Google Search | 是，唯一付费主渠道 | 搜索意图明确；可用精确/词组匹配控制范围 |
| Meta Ads | 暂不投 | 预算过小，消费者兴趣流量会稀释 B2B 目标 |
| LinkedIn Ads | 暂不投 | B2B 定向有价值，但小预算难以获得有效学习 |
| Performance Max | 暂不投 | 需要更完整转化数据和素材，当前可控性不足 |
| YouTube Ads | 暂不投 | 先将真实视频用于自然搜索、销售和落地页信任 |
| 行业目录/展会赞助 | 有明确受众和可追踪链接时再投 | 先免费/低成本获取第三方提及与外链 |

## 5.2 第一月 Google Search 结构

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 地区 | United States；仅用户实际位于目标地区 |
| 预算 | 约 30—35 元/天；不拆多个国家和渠道 |
| 广告组 A | portable espresso machine wholesale / portable coffee maker wholesale / distributor |
| 广告组 B | portable coffee maker OEM / private label portable espresso machine / manufacturer |
| 落地页 | 美国批发采购专页，不直接投首页；突出 DQ-001 与 DQ-010 的选择逻辑 |
| 主要转化 | 成功询盘；后续导入 qualify_lead 和 close_convert_lead |
| 辅助转化 | WhatsApp、聊天开始、产品页深度访问，不作为主要出价目标 |

### 首批否定词

amazon retail、walmart、used、repair、manual pdf、replacement parts、near me、single cup recipe、how to use、free、cheap retail、consumer review。每周根据真实搜索词继续添加。

## 停损规则

没有 generate_lead 跟踪：不开广告。

广告点击进入首页而非专用落地页：不开广告。

30 天或至少 20 次有效点击后仍无合格询盘：暂停，检查关键词、页面和报价吸引力。

合格询盘成本连续两个月高于 80 元：不盲目加价，先优化关键词、证据、表单和业务响应。

预算能获得的点击过少：把当月精力转向人工开发、阿里客户洞察和内容资产，不在多个平台摊薄。

# 6. 什么能获得自然流量，以及怎样获得

## 6.1 自然流量的四个来源

| 来源 | 核心资产 | 执行方式 |
| --- | --- | --- |
| Google / Bing 搜索 | 采购问题页、产品页、工厂证据、外链 | 建立主题集群、内部链接、IndexNow、Search Console |
| Google AI Overview / AI Mode | 可索引、可靠、独特的网页内容 | 遵循普通 SEO；没有特殊 GEO 标记捷径 |
| ChatGPT / Perplexity / Copilot | 清晰实体、可抓取文本、真实引用证据 | 允许相关机器人、保持页面文字化、获得第三方提及 |
| YouTube / 图片搜索 | 真实操作、萃取、包装、工厂和展会素材 | 标题、字幕、说明、章节、图片文件名与 alt |

## 6.2 内容不能只写通用文章

Google 官方明确表示，AI 搜索不需要特殊 schema、特殊写法或 llms.txt；真正有效的是可索引、对人有用、可靠且非批量复制的内容。TK Classic 的优势应来自“工厂掌握的一手采购信息”。

真实型号对比：DQ-001 与 DQ-010 应如何按客户预算、咖啡形式、零售定位选择。

真实 OEM 决策：样品、Logo、包装、配件、文件确认和大货前的检查清单。

真实产品操作：四种配件分别适合什么采购项目；哪些参数已由说明书核实。

真实风险控制：进口商在下单前应确认哪些认证文件、标签、包装和批次资料。

真实物流资料：产品尺寸、包装尺寸、装箱数和毛重（只发布已确认型号）。

真实问答：从阿里询盘中提取高频问题，用工程和销售共同审核的答案发布。

## 6.3 美国主题集群（优先顺序）

| 优先级 | 页面 / 内容 | 主要意图 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Portable Espresso Machine Wholesale & OEM for US Importers | 美国批发采购落地页 |
| P0 | DQ-001 vs DQ-010 for Wholesale Programs | 产品选择与询盘 |
| P0 | Portable Coffee Machine Sample and Private Label Process | 样品 / OEM 决策 |
| P1 | Portable Espresso Machine Importer Checklist | 进口风险与采购清单 |
| P1 | Four Coffee Formats Explained for DQ-010 | 产品深度与长尾问题 |
| P1 | Portable Coffee Machine Packaging and Logo Customization | 定制采购 |
| P2 | Outdoor Retail Bundle Planning Guide | 户外批发场景 |
| P2 | Battery, Heating and Charging Questions Buyers Should Ask | 技术验证 |

## 6.4 外链与第三方信任

展会官网/参展商目录：确保企业名、产品类别和独立站链接一致。

供应链和行业目录：只提交真实资料，避免批量垃圾目录。

YouTube：发布真实产品操作与工厂视频，说明中链接到对应型号页。

合作伙伴与客户：获得许可后发布匿名案例或合作页面，并争取真实链接。

媒体与测评：寄送样品必须要求真实披露，不购买虚假评价或虚假提及。

品牌一致性：公司英文名、TK Classic、地址、邮箱、电话、官网在所有外部页面保持一致。

# 7. SEO 与 GEO 技术执行清单

| 项目 | 当前状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| robots.txt | 通过；允许 Google 与主要 AI 搜索机器人 | 继续保留 /admin 与 /api 禁止抓取；检查防火墙不误拦机器人 |
| sitemap.xml | 通过；正式域名返回 200 | 只包含 canonical URL；发布后自动更新 lastmod |
| canonical | 产品页已设置 | 统一 www 与裸域；查询参数页避免重复索引 |
| hreflang | 已有多语言替代链接 | 验证双向互链和语言内容完整度；中期迁移稳定语言路径 |
| 结构化数据 | Organization / Product / FAQ / Breadcrumb / Video 已有 | 使用 Rich Results Test；数据必须和可见内容一致 |
| Product Schema | 适合询价型 B2B 产品页 | 不虚构 Offer、价格、库存或 Review；真实报价不公开时无需 Merchant listing |
| GA4 / Ads | 未在代码中发现 | 安装 Google tag / GTM，配置 generate_lead 和线索成交回传 |
| Bing | sitemap 已可用 | 增加 IndexNow，让新增/更新 URL 自动通知 Bing |
| OpenAI | OAI-SearchBot 已允许 | 持续检查 robots 与 CDN；GPTBot 是否允许可独立决定 |
| llms.txt | 已存在且内容丰富 | 可保留给其他系统；不要把它当作 Google 排名因素 |
| 收录 | 抽样搜索未发现公开结果 | 以 Search Console 页面索引报告为准；逐页检查首页、两款主推产品和美国落地页 |

## 搜索与 AI 内容原则

产品参数、认证、客户案例、产能和交期只能来自真实资料。

每篇内容写明适用型号、资料来源、审核人/部门和更新时间。

先回答采购问题，再展示产品；不要为每个关键词批量生成近似页面。

页面中的文字必须真实存在于 HTML 中，不能只放在图片或视频里。

结构化数据与页面可见文字保持一致；没有真实评价就不使用 Review Schema。

# 8. 90 天询盘增长路线图

| 阶段 | 核心动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第1—2周：测量 | 安装 GA4 / Google Ads；建立线索状态；保存 UTM、gclid、msclkid；测试邮件、聊天和 CRM | 每条测试询盘能看到来源、负责人和状态；Google Ads 可识别 generate_lead |
| 第2—4周：美国承接 | 上线美国批发落地页；重写 DQ-001 / DQ-010 价值；两级表单；真实证据模块 | 页面移动端无溢出；询盘步骤清晰；产品声明有资料依据 |
| 第3—6周：内容资产 | 发布 3 篇 P0 采购内容；补工厂、包装、质检、样品和认证说明；YouTube 字幕和链接 | 内容被 sitemap 收录并提交；内部链接完整；无重复/虚构内容 |
| 第5—8周：小额广告 | 仅美国 Google Search；两组高意向词；每周加否定词；广告到专页 | 能区分广告点击、表单、合格询盘；CPL 与质量可核查 |
| 第6—10周：主动开发 | 按美国进口商/批发商名单做个性化邮件和 LinkedIn；链接到产品证据而非群发目录 | 每封邮件有公司相关理由；记录回复、退订和后续状态 |
| 第9—12周：复盘 | 按国家/来源/产品/负责人计算访客→询盘→合格→样品→订单 | 决定继续、优化或暂停广告；形成下一季度内容和预算 |

## 90 天结果目标

核心结果：获得第一笔可归因的独立站订单，或至少推动到真实样品/报价阶段。

模型结果：可以回答“哪个来源、关键词、页面和产品带来合格询盘”。

内容结果：核心页面被 Google/Bing 发现和索引，开始获得真实展示与长尾点击。

不要把“10—15 个询盘”设成硬承诺；用合格率、样品率、成交率判断质量。

## 每周仪表板

| 层级 | 指标 |
| --- | --- |
| 流量 | 自然访问、广告点击、阿里转介、外部链接、国家、设备 |
| 互动 | DQ-001 / DQ-010 浏览、视频播放、WhatsApp、聊天、表单开始 |
| 线索 | 总询盘、去重客户、合格询盘、无效原因、首次回复时间 |
| 销售 | 样品、正式报价、谈判、成交、订单金额、负责人 |
| 效率 | CPL、合格 CPL、样品成本、订单获客成本、渠道转化率 |

# 9. 可直接使用的提示词步骤

使用原则：每次把真实文件、型号资料或表格作为输入；没有证据的地方必须输出“待确认”，禁止模型自行补全。

提示词 1｜阿里询盘洞察

你是B2B外贸数据分析师。读取我提供的阿里国际站询盘/订单表。按国家、月份、来源、产品、数量、客户类型、重复客户、跟进状态和成交结果分析。输出：1)数据质量问题；2)美国客户画像；3)高频问题；4)最值得用于独立站的关键词和页面；5)不能从数据得出的结论。禁止暴露客户姓名、邮箱和公司隐私，禁止把询盘当成成交。

提示词 2｜美国落地页内容简报

你是美国B2B采购落地页策略师。目标客户是便携咖啡机进口商和批发商。主推DQ-001（性价比）与DQ-010（高端）。只允许使用我提供的说明书、认证、报价和图片。输出首屏、产品选择、真实参数、OEM流程、样品说明、信任证据、FAQ、两级询盘表单和CTA。没有证据的MOQ、质保、产能、交期或认证不得写成承诺。

提示词 3｜采购指南写作

你是英文B2B技术内容编辑。根据所附真实产品资料，为美国进口商写一篇解决采购问题的文章。要求：先直接回答问题；明确适用型号；用表格比较已确认数据；加入采购检查清单、常见错误和FAQ；给出产品页与询盘页内部链接建议；标出所有需要人工核实的事实。不要堆关键词，不写虚构客户案例，不承诺排名。

提示词 4｜SEO / GEO事实审查

你是SEO、GEO和产品事实审核员。逐句检查页面草稿，对照我提供的产品表、说明书、认证映射和公司资料。输出：通过、需改写、缺证据、存在风险四类问题；核对title、description、H1、alt、canonical、hreflang、Product/FAQ/Breadcrumb Schema与可见文字是否一致。禁止添加Review Schema，除非我提供真实且获准公开的评价。

提示词 5｜询盘资格判断

你是便携咖啡机工厂销售助理。根据客户的姓名、邮箱、来源渠道、公司、国家、目标型号、数量、定制需求和时间，判断是否为进口商/批发商、品牌商、Amazon卖家、消费者或未知。输出：客户类型、意向等级、缺失信息、下一封英文回复、3个最关键追问和建议负责人。不得虚构客户背景；信息不足时明确说明。

提示词 6｜英文首封回复

你是TK Classic工厂外贸业务员。为美国进口商/批发商写一封简洁英文回复。先确认其需求，再询问目标型号、数量、销售市场、Logo/包装、样品和时间。说明样品收费，后续大货订单可按确认规则退回或抵扣；MOQ和质保需详谈。不要公开内部底价，不夸大认证、产能或交期。结尾提供视频会议和WhatsApp选项。

提示词 7｜7天跟进节奏

根据以下客户询盘，制定7天B2B跟进：Day 0确认需求，Day 1发送对应产品资料，Day 3补充真实视频/包装/认证信息，Day 5询问样品与报价，Day 7礼貌收尾。每次只提供一个新价值点，不重复催促；符合美国CAN-SPAM要求，保留真实身份、地址和退订方式。

提示词 8｜每周增长复盘

读取本周网站、Google Ads、Search Console、CRM和阿里数据。按来源统计访问、表单开始、询盘、去重客户、合格询盘、样品、报价和订单。计算CPL与合格CPL，列出无效搜索词、表现最好的页面、销售响应时间和下周3个实验。数据不足时不要给出确定因果。

# 10. 你需要提供的真实资料

| 优先级 | 资料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 完整询盘/订单导出：国家、来源、产品、数量、正文、状态、成交、金额、负责人（可脱敏） | 计算真实转化率、产品需求和渠道ROI |
| P0 | DQ-001、DQ-010 最新说明书与参数确认表 | 统一网页、广告、FAQ和Schema |
| P0 | 认证文件与型号适用关系 | 证明两款型号适用范围，避免笼统或错误认证声明 |
| P0 | Google Analytics、Google Ads、Search Console账号或测量ID | 安装和验证转化闭环 |
| P0 | 业务员名单、邮箱、WhatsApp、时区与平均分配规则 | 自动分配和响应SLA |
| P1 | 真实包装、Logo定制、颜色、配件和样品照片 | OEM信任与落地页转化 |
| P1 | 质检、装配、老化/功能检查、装箱过程照片和说明 | 工厂能力证据 |
| P1 | 样品收费、抵扣/退回条件、交期、付款、Incoterms、售后和质保的正式规则 | 采购条款和FAQ；未确认内容继续“详谈” |
| P1 | 真实客户评价、复购、匿名订单或装柜资料及公开授权 | 社会证明；未授权不公开 |
| P2 | 美国客户常见插头、充电、包装、标签、文件问题 | 美国专属内容与销售脚本 |
| P2 | 展会名称、地点、年份和真实展位资料 | 第三方实体与外链 |

## 资料提交规范

文件名包含型号和内容，例如 DQ-010_manual_2026-08.pdf、DQ-001_logo-sample_01.jpg。

每个参数标注来源：说明书、工程确认、认证文件或正式报价。

客户资料先脱敏：删除姓名、邮箱、电话、详细地址；保留国家、客户类型、产品、数量、结果。

评价和订单截图必须确认是否允许公开；没有授权只做内部分析。

无法确认的售后、MOQ、交期和认证继续写“按项目确认”，不强行填数字。

# 11. 最终优先级与决策清单

| 级别 | 必须完成 | 完成后才能做什么 |
| --- | --- | --- |
| P0 | GA4 / Ads转化、美国落地页、DQ-001/010事实统一、两级表单、CRM成交状态 | 开始人民币1,000元/月Google Search测试 |
| P1 | 包装/Logo/质检/装箱证据、采购条款、首批3篇美国采购内容、IndexNow | 提高合格率并开始自然增长 |
| P2 | YouTube内容、行业外链、匿名案例、法语与阿联酋页面 | 扩展第二市场和AI引用机会 |
| P3 | 3D模型、复杂自动化、更多广告平台 | 已有稳定询盘与可预测转化后再投入 |

## 现在应该做的第一步

本周任务 先不要继续增加视觉模块。先完成美国落地页、GA4/Google Ads转化、DQ-001/DQ-010事实统一、两级表单和业务员平均分配验证。这五项直接决定是否能花钱买到可追踪的合格询盘。

## 成功定义

不是“网站更漂亮”，而是客户能理解工厂、找到合适型号、相信资料、轻松联系，并得到快速专业回复。

不是“询盘数量最多”，而是合格询盘、样品、报价和订单可追踪。

不是“完全离开阿里”，而是自有域名逐步贡献稳定、可控、可复用的客户资产。

# 12. 参考依据

Google：AI Features and Your Website：https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features

Google：Optimizing for Generative AI Features：https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide

Google：Product Structured Data：https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/product

Google：Build and Submit a Sitemap：https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap

Google：Multilingual and Multi-regional Sites：https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/managing-multi-regional-sites

Google Ads：Set Up Web Conversions：https://support.google.com/google-ads/answer/16560108

Google Ads：Enhanced Conversions for Leads：https://support.google.com/google-ads/answer/15713840

GA4：Recommended Lead Generation Events：https://support.google.com/analytics/answer/9267735

Bing：Webmaster Guidelines：https://www.bing.com/webmasters/help/bing-webmaster-guidelines-30fba23a

Bing：IndexNow：https://www.bing.com/webmasters/help/indexnow-0z209wby

OpenAI：Overview of OpenAI Crawlers：https://developers.openai.com/api/docs/bots

FTC：Online Advertising and Marketing / CAN-SPAM：https://www.ftc.gov/business-guidance/advertising-marketing/online-advertising-marketing

说明：评分和路线图属于基于当前代码、线上页面、用户确认资料和询盘表的专业判断，不构成流量、排名、询盘数量或订单结果保证。